Проект «МОП на 2 часа»

Цифровой слепок МОПа: задачи и реестр процессов

По итогам первого рабочего совещания проектной группы

Участники: Тарасов А. В. (директор по ИИ и ИТ), Варникова Т. А. (РОП ЕКБ), Храмов С. О. (РОП Пенза), Шатилова Мария (МОП ЕКБ-центр), Митакович Валерий (МОП Пенза)

# 1. Что фиксируем и зачем

Документ фиксирует состояние «как есть» по двум пилотным МОПам и переводит договорённости совещания в план действий. Логика движения: снять цифровой слепок рабочего дня → измерить базовые метрики (ИПВ, ABC/XYZ) → автоматизировать рутину через ИИ-ассистента (АРМ МОПа / «Второй мозг») → закрывать полный функционал за 4 часа (промежуточная цель), далее — за 2 часа (амбиция).

## Пилотные МОПы: стартовые цифры

| Показатель | Шатилова М. (ЕКБ-центр) | Митакович В. (Пенза) |
| --- | --- | --- |
| План/факт июня | 6,6 / 5,75 млн (86 %) | 2,6 / 2,0 млн (77 %, −600 тыс.) |
| Цель на июль | 10 млн руб. | 3 млн руб. |
| База | 400 контрагентов, 969 сделок; выручка II кв. 20,4 млн (43 % доли ЕКБ) | Территории Юг + Север; активный перевод клиентов с нала на безнал |
| Звонки в день | 50–100 (входящих больше, чем исходящих); ~50+ клиентов-контактов | Сопоставимо; всплеск нагрузки в день прихода машины |
| Особенность периода | Снижение цен до уровня конкурентов (по счетам конкурентов) | Дефицит ходовых позиций; «взрыв» работы при приходе товара |

## Сбор слепка: четыре источника данных + самозамер

- Телефония — все входящие/исходящие звонки, длительность, результат.

- Почта — полный анализ входящей и исходящей корреспонденции.

- Скриншоты экрана каждые 5 минут — карта фактической занятости, «окна» простоя.

- Логи операций CRM — что и сколько раз делается в системе.

- Самозамер: МОП заполняет типовую таблицу процессов за 1 полный день (замер в понедельник — день прихода машины, пиковая нагрузка; шаблон высылает Тарасов). Формат строки: процесс → число операций → затраченное время.

Важно: замер делается по единому шаблону, чтобы «каждый не придумал свой зоопарк» — данные двух МОПов должны быть сопоставимы.

# 2. Список задач

Сроки: «нед. 1» — текущая неделя (слепок), далее от даты совещания. Приоритет: В — блокирует слепок/продажи, С — высокая ценность, Н — очередь.

## 2.1. Слепок и организация (неделя 1)

| № | Задача | Ответственный | Срок / приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выслать МОПам единый шаблон таблицы процессов для самозамера | Тарасов | Чт–Пт / В |
| 2 | Заполнить таблицу слепка за 1 полный день (день прихода машины) | Шатилова, Митакович | Пн / В |
| 3 | Настроить автосбор 4 источников: телефония, почта, скриншоты (5 мин), логи CRM | Тарасов | Нед. 1–2 / В |
| 4 | Создать Telegram-группу проекта; добавить МОПов, РОПов, Титову (рентабельность), Сахончика (склады, расчёт машин) | Тарасов | Нед. 1 / В |
| 5 | Разослать устав проекта участникам для контекста | Тарасов | Нед. 1 / С |
| 6 | Прислать 1–2 примера входящих карточек контрагентов (скан/фото/Excel) для теста распознавания | Шатилова, Митакович | Нед. 1 / С |
| 7 | Следующая встреча рабочей группы | Все | Через 2–3 дня / В |

## 2.2. Цены и товар (эксперимент на территориях)

| № | Задача | Ответственный | Срок / приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ЕКБ: выгрузить счета конкурентов и приход по номенклатуре, рассчитать целевой приход (логика: приход + 40 коп. = оптовая цена конкурента) | Варникова | Немедленно / В |
| 9 | Внести новый приход в CRM по экспериментальным территориям (расчётные цены пересчитаются автоматически) | Ковалюшникова | После п.8 / В |
| 10 | Контроль рентабельности при снижении цен — «не вывалиться в супер-минус» | Титова | Постоянно / В |
| 11 | Обеспечить наличие ходовых позиций (категория A) на пилотных складах; контроль контейнера перекупа из Китая (июль–август) | Сахончик, РОПы | Нед. 2+ / В |
| 12 | После прихода перекупа — стратегия компенсации маржи: перчатка в ноль как драйвер, заработок на перекупе | РОПы + Титова | По приходу / С |

## 2.3. Автоматизация рутины (наполнение АРМ МОПа)

| № | Задача | Ответственный | Срок / приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Автосоздание контрагента из скана/фото/Excel/ИНН: распознавание, автозаполнение всех полей (вкл. корсчёт), дедупликация, цепочка лид → контрагент без потери данных | Тарасов | Нед. 2–3 / В |
| 14 | Упростить редактирование счетов: изменение количества и цены без удаления позиций и без сброса сделки на «разведку» | Тарасов (CRM) | Нед. 2–4 / В |
| 15 | Отправка счёта клиенту из CRM в 1 клик (копия — менеджеру для юридической значимости); возможность добавить e-mail «на лету» | Тарасов (CRM) | Нед. 2–4 / С |
| 16 | ЭДО: отправка УПД и договоров одной кнопкой из CRM; трекинг статуса подписания клиентом без ручных проверок | Тарасов | Нед. 3–5 / С |
| 17 | Лидогенерация: подписка 2ГИС по API (или Контур по сферам деятельности вместо ОКВЭД) — 10 целевых лидов/день на МОПа, автопроверка на дубли | Тарасов | Нед. 2–4 / С |
| 18 | Починить статусы лидов: закрытый нерелевантный лид не должен висеть «в отработке»; отработка учитывается по факту звонка | Тарасов (CRM) | Нед. 2 / С |
| 19 | Прайс-пресеты: сохранённые сегментированные прайсы по категориям, отправка в 1 клик; учёт предпочтений клиента и связанных компаний (анти-спам) | Тарасов | Нед. 3–5 / С |
| 20 | Оцифровать процесс претензий: клиент → CRM → ВКК без ручного ввода в 1С и двойной пересылки; статусы и напоминания сторонам | Тарасов + Варникова | Нед. 4–6 / С |
| 21 | Реактивация: отбойники «потерянный клиент» с учётом связанных компаний (реорганизация ≠ потеря) | Тарасов | Нед. 3–4 / Н |
| 22 | Прототип АРМ МОПа («Второй мозг»): чат-ассистент над CRM — создание контрагента по скану, выставление счёта голосом/текстом, план дня | Тарасов | Нед. 4–8 / С |

## 2.4. Сайт как канал заявок

| № | Задача | Ответственный | Срок / приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Исправить цены на сайте: розничная по умолчанию, вилка от объёма (от ~1200 пар); клиенты не должны получать оптовую цену как публичную оферту | Тарасов + Беднякова | Нед. 2 / В |
| 24 | Автодобавление доставки при заказе < 6 000 руб. | Тарасов | Нед. 2 / С |
| 25 | Корректная генерация сделки с сайта: правильное юрлицо (не «Видертекс СНГ»), автоопределение контрагента и территории по названию/адресу доставки, назначение ответственного МОПа — чтобы сделку не переделывали заново | Тарасов | Нед. 2–4 / В |
| 26 | Подтягивание остатков на сайт (не продавать то, чего нет) | Тарасов | Нед. 3–5 / С |

## 2.5. Режим 4/2 часа: организационные развилки

| № | Задача | Ответственный | Срок / приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Схема покрытия после ухода МОПа: дежурный МОП (взаимозаменяемость, график) + переадресация на мобильный для инцидентов | РОПы + Тарасов | Нед. 3–5 / С |
| 28 | Пилот приёма заявок в нерабочее время: автоответчик «оставьте заявку» → распознавание записи → черновик сделки в CRM с проверкой остатков → утреннее подтверждение МОПом (черновик не равен акцепту) | Тарасов | Нед. 5–8 / Н |
| 29 | Определить и утвердить DoD рабочего дня МОПа (см. раздел 4) — критерий «всё закрыто, можно уходить» | Тарасов + РОПы | Нед. 2–3 / В |
| 30 | Снять baseline метрик: ИПВ по слепку, ABC/XYZ по товарам и 400 контрагентам; повторный замер после каждой волны автоматизации | Тарасов + Титова | Нед. 2–3 / В |

# 3. Реестр процессов МОПа

Каждый процесс отнесён к одной из двух групп. Правило отнесения: продажное ядро — то, что не может сделать ИИ вместо человека (живой контакт, переговоры, доверие); рутина — то, что автоматизируется полностью или до «одного клика». Классификация — основа расчёта ИПВ: время ядра идёт в числитель, время рутины — цель сокращения.

## 3.1. Продажное ядро (остаётся за человеком)

| Процесс | Содержание | Метрика слепка | Целевая метрика |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходящие продающие звонки | Продажа, допродажа ассортимента, перевод на перекуп; звонок с подготовкой (кто клиент, история, сайт) | Кол-во/день, мин суммарно, конверсия | 10–20 качественных касаний/день; конверсия ↑ |
| Приём входящих обращений | Заказы, вопросы, консультации (у Шатиловой входящих больше исходящих) | Кол-во/день, мин | Сохраняется; часть уходит в самообслуживание (сайт, ассистент) |
| Переговоры по цене | Торг в утверждённом коридоре (напр. 8,50–8,90 по перчатке); после снижения цен коридор известен и МОП уверен в цене | Мин/день, % сделок с торгом | ↓ время: цена-драйвер снимает торг |
| Отработка возражений | Дефицит, доставка от 330 кг, сроки; по памятке из ИИ-анализа звонков | Кол-во/день, типы возражений | Типовые ответы из памятки; ↓ длительность |
| Удержание рискованных клиентов | Работа с конфликтными (ИИ отбирает ~5 из ~3000 звонков); недопущение ухода | Кол-во кейсов/нед., % удержанных | % удержанных ↑; реакция ≤ 1 дня |
| Реактивация потерянных | Прозвон реально потерянных (после фильтра связанных компаний) | Кол-во/нед., % возвратов | Только реальные потери в работе |
| Обзвон новых лидов | Целевые лиды 2ГИС/Контур, уже проверенные на дубли и релевантность | Лидов/день, конверсия в контрагента | 10 целевых лидов/день; конверсия ↑ |
| Развитие клиента и дебиторка | Расширение ассортимента в клиенте, контроль оплат (напоминание — автоматом, разговор — человек) | Мин/день | Диалоги остаются; напоминания — робот |

## 3.2. Рутина (автоматизируем)

| Процесс | Как сейчас (боль из слепка) | Оценка времени | Целевое состояние (АРМ МОПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заведение контрагента | Вручную с карточки/скана; автозаполнение по ИНН частичное (корсчёт пуст); предварительный контакт → контрагент с потерей данных; массово в Пензе (перевод на безнал) | ~30 мин/шт. | Скан/фото/ИНН → распознавание → карточка целиком; дедупликация; лид-цепочка сохраняется. Цель: ≤ 2 мин контроля |
| Выставление и переделка счетов | Изменить количество/цену нельзя — удалить позицию, сохранить (долго), добавить заново; добавление в счёт = сброс сделки на «разведку» и повторный проход статусов | Десятки операций/день | Редактирование позиций без пересоздания; добавление в счёт без сброса статуса. Цель: ≤ 1 мин на правку |
| Отправка счёта клиенту | Счёт прилетает на почту МОПу, тот пересылает клиенту; e-mail нельзя добавить «на лету» | Мин/счёт × кол-во | Кнопка «отправить клиенту» из CRM, копия МОПу; e-mail добавляется сразу |
| ЭДО: УПД и договоры | Через комплекс, долго; многократные ручные проверки «подписал/не подписал» | Часы/нед. ожиданий и проверок | Отправка одной кнопкой; авто-трекинг подписания, уведомление о результате |
| Претензии | Клиент → МОП (сбор фото/заявления) → РОП вручную в 1С → ВКК (3 дня) → обратно за доп. документами → возврат/замена через склад; ответственная ВКК недоступна | Часы/кейс, много участников | Клиент грузит документы по ссылке; авто-занесение в 1С; статусы и напоминания; МОП видит прогресс без звонков |
| Прайс-листы | Пресеты по категориям делаются вручную; автоматическая рассылка «в лоб» дала негатив (весь ассортимент, дубли по связанным компаниям, угрозы спам-листом) | Мин/день + репутационный риск | Сегментированные пресеты в 1 клик; частота и состав — по предпочтениям клиента; связанные компании = один получатель |
| Лидогенерация и проверка | Гугл-карты по ОКВЭД — мусорные лиды (текстиль, лодочные станции); Контур руками; бесплатный 2ГИС вручную; закрытые лиды висят «в отработке» | Мин/день на фильтрацию мусора | 2ГИС API / Контур по сферам: 10 целевых лидов/день, автодедупликация, корректные статусы и учёт отработки |
| Заявки с сайта | Сделка приходит с неверными ценами (оптовая как оферта), неверным юрлицом и без ответственного — МОП пересоздаёт сделку заново | Мин/заявка × кол-во | Заявка = готовая корректная сделка: цена, юрлицо, контрагент, территория, остатки |
| Проверка остатков и наличия | МОП смотрит остатки вручную, при дефиците держит сделки «на паузе» и досоздаёт при приходе машины | Мин/день | Ассистент сам сверяет остатки при выставлении счёта; авто-очередь отгрузок при приходе товара |
| Логистика и ожидание | Слежение за набором машины (табло Logistics/Транспорт); ожидание выписок; сидят до последнего «поставить точку в машину» | До часов в день прихода | Уведомления о статусе машины/выписки в ассистента; постановка точки не требует присутствия |
| Разбор ложных «потерянных» | Отбойники по реорганизованным клиентам: закупка ушла на связанное юрлицо, а сигнал — «потерян» | Мин/сигнал | Фильтр по связям контрагентов; сигнал только по реальной потере |

Оценки времени уточняются данными слепка (самозамер + 4 автоматических источника). Итог раздела — тепловая карта: сколько минут в день съедает каждая строка у каждого МОПа.

# 4. Метрики проекта

## 4.1. ИПВ — индекс продающего времени

ИПВ = время на процессы группы 3.1 ÷ общее рабочее время × 100 %. Числитель и знаменатель считаются из слепка: телефония даёт время звонков, логи CRM и скриншоты — время рутины. Гипотеза устава: сейчас ~25–30 %. Цель: > 70 %. Замер: baseline на неделе 2–3, далее после каждой волны автоматизации (задачи 13–26).

| Контрольная точка | ИПВ (цель) | Рабочий день |
| --- | --- | --- |
| Baseline (слепок) | факт, ожидание ~25–30 % | 8 часов |
| После волны 1 (контрагенты, счета, сайт) | ≥ 45 % | 6 часов |
| После волны 2 (ЭДО, претензии, лиды, прайсы) | ≥ 60 % | 4 часа — промежуточная цель |
| АРМ МОПа полностью («Второй мозг») | ≥ 70 % | 2 часа — амбиция |

Оговорка о качестве: в продающее время идёт результативный контакт, а не звонок ради счётчика. Вторым слоем ИИ-анализ звонков оценивает качество (подготовка, отработка возражений, итог).

## 4.2. DoD — критерий закрытого рабочего дня

Черновик критериев (утверждается задачей № 29). День МОПа считается закрытым, когда:

- Отработан дневной план касаний от ассистента (A-клиенты и целевые лиды дня — 10–20 контактов).

- Все входящие заявки дня оформлены в сделки и переданы в логистику; точки поставлены в машину.

- Рискованные клиенты дня (из ИИ-анализа звонков) отработаны.

- Нет «висящих» обещаний клиентам: каждое обещание имеет дату и подтверждение (товар/доставка/ответ).

- Претензии дня зафиксированы в системе и переданы в ВКК.

- Инциденты после ухода — на дежурном МОПе / переадресации (задача № 27), а не на «сидим до последнего».

Принцип: закрыл DoD — свободен, независимо от часов. Оплата не снижается: цель — прецедент, а не экономия.

## 4.3. ABC/XYZ — сегментация товаров и клиентов

Строится автоматически из данных CRM (Тарасов; у Шатиловой — 400 контрагентов, 969 сделок). ABC — вклад в выручку/маржу (A ≈ 20 % позиций → 80 % результата), XYZ — стабильность спроса по коэффициенту вариации. Матрица квадратов задаёт стратегию:

| Квадрат | Товары | Клиенты |
| --- | --- | --- |
| AX | Ходовые стабильные — всегда в наличии на пилотных складах (это и есть дефицит Пензы); цена-драйвер | Ядро выручки — приоритет №1 дневного плана касаний; персональный контроль |
| AY / AZ | Важные, но нестабильные — страховой запас, контроль прихода (контейнер Китая) | Крупные нерегулярные — понять цикл закупки, звонить в окно закупки |
| BX / BY | Рабочий ассортимент — стандартное пополнение | Развитие: допродажа перекупа и доп. ассортимента |
| CZ | Кандидаты на вывод; не завозить на территорию («не затаривать неликвидом») | Минимум ручного времени: самообслуживание, авторассылки |

Применение в проекте: (1) завоз на пилотные склады по AX/AY, (2) дневной план обзвона от ассистента строится от квадрата клиента, (3) прайс-пресеты сегментируются по квадратам.

## 4.4. Дополнительные метрики (обогащение)

| Метрика | Зачем и как считать |
| --- | --- |
| Время цикла операции | Медианное время на счёт / контрагента / претензию до и после автоматизации — прямой эффект каждой задачи раздела 2.3 |
| FTR (first-time-right) заявок с сайта | Доля заявок, не потребовавших пересоздания сделки; сейчас ~0 %, цель > 90 % |
| Доля касаний «с подготовкой» | Звонки, перед которыми открыт контекст клиента (по логам) — прокси качества вместо количества |
| Скорость реакции на риск-клиента | Часы от сигнала ИИ-анализа до контакта МОПа; цель ≤ 24 ч |
| Конверсия лидов в контрагентов | По источникам (2ГИС / Контур / сайт) — покажет качество лидогенерации после задачи № 17 |
| NPS-прокси по рассылкам | Отписки/жалобы на прайсы после сегментации (анти-спам эффект задачи № 19) |
| Выполнение плана продаж | Ежемесячно по МОПу: подтверждение, что сокращение часов не роняет выручку (июль: 10 млн ЕКБ / 3 млн Пенза) |

# 5. Ближайшие шаги (7 дней)

- Сегодня–завтра: Тарасов высылает шаблон самозамера; создаётся Telegram-группа; Варникова готовит цены ЕКБ; МОПы присылают примеры карточек контрагентов.

- Понедельник: оба МОПа ведут самозамер полного дня; параллельно включён автосбор 4 источников.

- Через 2–3 дня: встреча рабочей группы — сверка первых данных слепка, старт задач волны 1 (контрагенты, счета, сайт).

- Неделя 2–3: baseline ИПВ и ABC/XYZ; утверждение DoD; решение по схеме дежурств.